

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

 **РЕШЕНИЕ**

04.02.2014 с.Имисское № 1

О принятии мер по защите населенных пунктов

и объектов экономики Имисского сельсовета от возможного затопления в период ледохода и весеннего паводка на водных объектах территории..сельсовета в 2014 году

 Анализ деятельности органов местного самоуправления МО в период подготовки подведомственных территорий к пропуску весеннего половодья за предыдущие годы вскрыл ряд недостатков по выполнению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов. Сложившаяся паводковая обстановка предопределяет угрозу подтопления населенных пунктов и в 2014 году при ледоходе и весеннем паводке на реках Имисского сельсовета.

 В целях устранения недостатков при прогнозировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья и ледохода 2014 года, оперативного влияния на гидрометеорологическую обстановку и определения мер по обеспечению защиты населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов, а также учитывая предварительный прогноз о складывающейся паводковой ситуации, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Имисского сельсовета **РЕШИЛА:**

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на водных объектах Имисского сельсовета в 2014году (приложение 1).

2. Главе сельсовета, руководителям ЗАО «Имисское», объекты которого находятся в зоне возможного подтопления, организовать работу противопаводковых комиссий, обследовать гидротехнические сооружения (ГТС) на предмет готовности к пропуску воды, обеспечить выполнение Плана основных противопаводковых мероприятий на территории сельсовета.

3. Директору школы Пачину П.П. в период прохождения половодья, разработать маршруты, привести в готовность и предусмотреть использование школьных автобусов для эвакуации населения в безопасные районы.

4. Фельдшеру ФАП Баталовой Л.А. создать необходимый запас медицинских средств.

5. Включить в состав противопаводковой комиссии Имисского сельсовета, следующих должностных лиц:

Глава сельсовета – Зоткин Александр Андреевич;

Генеральный директор ЗАО «Имисское» - Юрковец Александр Владимирович;

Главный инженер ЗАО «Имисское» - Ложеницин Максим Сергеевич;

Директор Имисской СОШ №13 – Пачин Павел Петрович;

Директор МБУ СДК «Имисмский» - Монина Татьяна Александровна.

 6. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

 7. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Имисского сельсовета,

председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности А.А.Зоткин.

 Приложение 1

 к решению КЧС и ОПБ сельсовета

 от 04.02.2014 г. № 1

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности населения,**

**сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов**

**в период половодья и ледохода на водоемах Имисского сельсовета в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование мероприятий | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Привести в готовность комиссию по ЧС и ПБ администрации, ЗАО «Имисское» для работы в условиях возможного затопления при половодье согласно разработанных на местах планов мероприятий | до 01.03. 2014 | Глава муниципального образования Зоткин А.А., руководитель ЗАО «Имисское», Юрковец А.А.  |
| 2 | Определить комплекс мер по эвакуации и обеспечению жизнедеятельности людей, сохранения материально-технических ценностей, определению мест спасения с/х животных, организация связи и информирования на случай затопления населенных пунктов  | до 01.03.2014 | Глава муниципального образования Зоткин А.А., руководитель ЗАО «Имисское», Юрковец А.А.  |
| 3 | Взять под особый контроль водозащитные сооружения на территории МО, находящиеся в угрожаемом техническом состоянии, принять необходимые меры по проведению на них предупредительных противопаводковых мероприятий. | до 01.05.2014 | Глава муниципального образования Зоткин А.А. |
| 4 | Представить главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации района перечень гидротехнических сооружений требующих проведения укрепительных работ и план противопаводковых мероприятий со сметами с финансированием за счет местных бюджетов и средств предприятий, а также предложения по финансированию за счет средств краевого бюджета | до 01.03.2014 | Заместитель Главы муниципального образования Корывтко Н.Б.  |
| 5 | Обеспечить своевременное проведение предупредительных мероприятий по сохранению линий связи и электропередачи, расположенных в зоне возможного затопления (подтопления) паводковыми водами  | до 01.05.2014 | Глава муниципального образования А.А.Зоткин |
| 6 | Разработать планы эвакомероприятий, в которых предусмотреть комплекс мер по организованному выводу из зон стихийного бедствия пострадавшего населения  | до 01.03.2014 | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б. |
| 7 | Обеспечить мониторинг весеннего паводка, представлять в районную комиссию по чрезвычайным ситуациям, через МКУ «ЕДДС Курагинского района» сведения о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях, прогнозы сроков вскрытия и максимальных уровней половодья на реках района | постоянно | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б.  |
| 8 | Организовать оказание медицинской помощи и лечение пострадавшего населения, медицинское обеспечение на пунктах эвакуации  | постоянно |  Фельдшер ФАП Баталова Л.А. |
| 9 | до «\_\_»\_\_\_ 2014 | Глава МО  |
| 10 | Провести контрольные проверки готовности формирований ГО, предназначенных для ведения спасательных и аварийных работ в зонах затопления | до 01.03.2014 | Глава муниципального образования Зоткин А.А., руководитель ЗАО «Имисское», Юрковец А.А.  |
| 11 | В населенных пунктах, подверженных возможному подтоплению, информировать население о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (подтопления) на сходах, собраниях, через средства массовой информации. | до 15.04.2014 | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б. |
| 12 | Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке территорий МО к ледоходу и весеннему паводку, осуществлять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. | постоянно | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

 1. Председателю КЧС и ПБ муниципального образования (дежурному и т.п), объектов экономики **в паводковый период** ежедневно сообщать в орган повседневного управления районного звена ТП РСЧС о развитии паводковой обстановки (повышение или понижение уровня воды в реках), через МКУ «ЕДДС Курагинского района» по тел. 25-333, 25-300 по состоянию на 8.00 и на 17.00.

 2. При угрозе подтопления, образования заторов глава муниципального образования,, заместитель главы, ответственный дежурный руководитель ОЭ немедленно информируют оперативный штаб КЧС и ОПБ района через МКУ «ЕДДС Курагинского района».

 3.Глава сельсовета, должностные лица администраци устанавливают круглосуточное наблюдение за ходом весеннего паводка на водных объектах.

Глава сельсовета, председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности А.А.Зоткин.