

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014г. с.Имисское №4-п

О проведении эвакуации жителей

и сельскохозяйственных животных в случае

угрозы затопления во время паводка на р.Кизир

В соответствии с законом Российской Федерации №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пп. 8 п. 1 ст.7 Устава Имисского сельсовета, для быстрого и организованного проведения эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в случае угрозы затопления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по организации и проведению эвакуации в случае угрозы затопления согласно приложению 1;
2. Утвердить план мероприятий по эвакуации жителей и сельскохозяйственных животных на время весеннего паводка согласно приложению 2;
3. Заместителю главы (Корытко) уточнить план (карту) возможного подтопления населенных пунктов ( по факту наибольшего подтопления за предыдущие годы), список объектов экономики, социально значимых объектов, жилых домов и граждан, попадающих в зону подтопления, в том числе граждан, нуждающихся в посторонней помощи в случае эвакуации;
4. Администрации сельсовета заключить договоры с ЗАО «Имисское», индивидуальными предпринимателями по обеспечению в случае эвакуации необходимыми материальными ресурсами, ГСМ, продуктами питания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Имисские зори».

Глава сельсовета А.А.Зоткин

Приложение 1

к постановлению администрации

от 03.02.2014г №4-п.

**КОМИССИЯ**

**по организации и проведению эвакуации**

**населения и сельскохозяйственных животных**

**Председатель комиссии** заместитель главы администрации Н.Б.Корытко

**Заместитель председателя комиссии** глава сельсовета А.А.Зоткин

**Секретарь комиссии** специалист I категории Е.А.Черникова

**Члены комиссии:**

Генеральный директор ЗАО «Имисское» А.В.Юрковец (по согласованию)

Гл. инженер ЗАО «Имисское» М.С.Ложеницин (по согласованию)

Управляющий отделением ЗАО «Имисское) С.А.Пергаев (по согласованию)

Директор Имисской школы П.П.Пачин (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

от 03.02.2014г №4-п

ПЛАН

мероприятий по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в с.Имисское и д.Жербатиха в случае угрозы затопления.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Время принятия решения  время на проведение мероприятия | Ответственные |
|  | Определение мест размещения пунктов эвакуации | до 01 марта | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Определение личного состава СЭП | до 10 апреля | заместитель главы Н.Б.Корытко |
|  | Разработка сметы на проведение эвакуации, комплектование СЭП | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Уточнение плана (карты) возможного подтопления населенных пунктов | до 01 апреля | заместитель главы МО Н.Б.Корытко |
|  | Уточнение списка объектов экономики, социально значимых объектов, жилых домов и граждан, попадающих в зону подтопления, в том числе граждан, нуждающихся в посторонней помощи в случае эвакуации | до 01 апреля | заместитель главы Н.Б.Корытко |
|  | Разработка маршрутов эвакуации, схемы движения | до 01 апреля | заместитель главы Н.Б.Корытко |
|  | Заключение договоров с ЗАО «Имисское» на выделение ГСМ, кормов для сельскохозяйственных животных, услуг авто и тракторного парка при проведении эвакуации | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями на поставку необходимых продуктов питания для СЭП | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Установка телефонов в эвакуационных пунктах | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Определение сигнала к началу эвакуации | до 10 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения о порядке проведения эвакуации в случае затопления (подтопления) путем проведения собраний граждан, вручения памяток | до 01 мая | заместитель главы МО Н.Б.Корытко |
|  | Определить состав мобильной бригады лодочников по оказанию спасательных работ и помощи при эвакуации | до 01 мая | глава сельсовета А.А.Зоткин |
|  | Подготовка необходимых документов, денежных средств, минимальных грузов к эвакуации | Начала паводкового периода | Руководители учреждений, граждане |
|  | Принятие решения об эвакуации | Угроза затопления | Председатель КЧС и ПБ А.А.Зоткин |
|  | Оповещение жителей об эвакуации | Время принятия решения + 1 час | специалист Е.А.Крижановская |
|  | Начало эвакуации, прибытие, размещение людей на сборных эвакуационных пунктах | По мере поступления | Руководители СЭП |
|  | Эвакуация сельскохозяйственных животных | Угроза затопления | Руководители с/х учреждений  Жители села |
|  | Защита населения, животных в местах эвакуации | Период затопления | Руководители с/х учреждений  Жители села |
|  | Уход за животными | Период затопления | Руководители с/х учреждений  Жители села |
|  | Организация дежурства на лодках | Период затопления | глава сельсовета А.А.Зоткин |