Приложение

к решению избирательной  комиссией  							муниципального образования 									Имисский сельсовет от 25.06 2015 № 5-19

Календарный план мероприятий

по выборам депутатов Имисского сельского Совета депутатов пятого созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение выборов |  | Не ранее |  | не позднее | Представительный орган муниципального образования |
|  |  | 14.06.2015 | - | 24.06.2015 |  |
|  |  | Не позднее | 04.07.2015 | (избирательная комиссия муниципального образования, если уполномоченный орган не назначит выборы в установленный срок) |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования |
|  |  | Не позднее | 24.06.2015 |  |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятом решении | Незамедлительно | Орган, принявший решение о назначении выборов |
|  | Избирательные комиссии |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий (по выборам депутатов) | Не позднее | 24.07.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на судне, находящемся в день голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного пребывания избирателей | Не позднее | 28.08.2015 | Территориальная избирательная комиссия из резерва составов участковых комиссий |
| 6 | Публикация сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации | После принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 7 | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий в сети Интернет | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Избирательная комиссия Красноярского края |
| 8 | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий |  | С |  | по | Избирательная комиссия Красноярского края |
|  |  | 24.07.2015 | - | 13.08.2015 |  |
| 9 | Внесение предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | В срок, установленный решением Избирательной комиссии Красноярского края | Субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комисси |
| 10 | Направление в Избирательную комиссию Красноярского края решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и размещение его в сети Интернет | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия Красноярского края |
|  | Избирательные участки. Списки избирателей |
| 12 | Представление сведений об избирателях в ИКМО для составления списка избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа; командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 13 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее | 03.08.2015 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, поселения |
| 14 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения | Не позднее | 13.08.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования (по необходимости) |
| 15 | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в УИКи | Не позднее | 02.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 17 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С | 02.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 18 | Подача избирателями заявлений о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее | 09.09.2015 | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) |
| 19 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее | 12.09.2015 | Председатель и секретарь соответствующей участковой избирательной комиссии |
|  | Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 20 | Выдвижение кандидатов | С | 17.06.2015 | Лица, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 21 | Составление и направление в ИКМО списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах. Опубликование указанного списка в СМИ и размещение его в сети "Интернет" | Не позднее | 20.06.2015 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 22 | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение 3-х дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 23 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты; избирательные объединения, не внесенные в список политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов в Законодательное Собрание Красноярского края, а также в представительные органы муниципальных образований Красноярского края |
| 24 | Представление в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов | 03.08.2015 | Кандидат, избирательное объединение |
| 25 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов на должность главы, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательных округах, списков кандидатов | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 26 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3 дней после их регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
|  | Статус кандидатов |
| 27 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 28 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 29 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. Уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30 | Представление в соответствующую комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающих в СМИ |
| 31 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее |  | При наличии вынуждающих обстоятельств | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  |  | 07.09.2015 |  | 11.09.2015 |  |
| 32 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидата, на снятие своей кандидатуры | Не позднее | 28.08.2015 | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 33 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее | 07.09.2015 | Орган избирательного объединения, принявший решение о о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  | Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 34 | Представление в ИКМО перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее | 22.06.2015 | Орган исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 35 | Опубликование указанного перечня | По представлению перечня | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 36 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Предоставление указанных сведений в ИКМО с уведомлением о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь | Не позднее | 18.07.2015 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений вместе с уведомлением в ИКМО. | Не позднее | 18.07.2015 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов; п.1.1 ст.54 ФЗ № 67 |
| 38 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной и платной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. | Не позднее | 18.07.2015 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | Не позднее | 11.08.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 40 | Проведение жеребьевки в целью распределения платного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | Не позднее | 13.08.2015 | Муниципальная организация телерадиовещания на основании письменных заявок |
| 41 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной и платной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее | 13.08.2015 | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 42 | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 43 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов, списка кандидатов до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 44 | Предвыборная агитация в СМИ | С | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | 15.08.2015 |  |
|  |  | до ноля часов 12.09.2015 |  |
| 45 | Сообщение в письменном виде соответствующим СМИ об отказе от использования бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 46 | Предоставление филиалу Сбербанка платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 47 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка в СМИ | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 48 | Предоставление в ИКМО данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее | 23.09.2015 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 49 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в сети "Интернет" |  | С |  | по | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения |
|  |  | 08.09.2015 |  | 13.09.2015 |  |
| 50 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное ИКМО время | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 51 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещений, пригодных для проведения публичных агитационных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 52 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения, в сети "Интернет" или ее доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом | В течение 2-х суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикитирования, проводимого одним участником) в письменном виде | Заблаговременно | Кандидат, избирательное объединение |
| 54 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в комиссию, зарегистрировавшую кандидата, вместе со сведениями об их заказчике, изготовителе | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
| 55 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее | 13.08.2015 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Финансирование выборов |
| 56 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов | Не позднее | 27.06.2015 | Финансовый орган муниципального образования |
| 57 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета | В течение 2 дней со дня получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата (регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения) | Избирательная комиссия муниципального обрзаования, окружные избирательные комиссии |
| 58 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до предоставления документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 59 | Сообщение кандидатом, избирательным объединением реквизитов открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидат, избирательное объединение |
| 60 | Предоставление в соответствующую комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, избирательных объединений | По требованию избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссий | Кредитная организация |
| 61 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 62 | Опубикование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3-х дней со дня получения | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 63 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п.8 ст.44 Закона Кк "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 64 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
| 65 | Предоставление в соответствующую комиссию финансовых отчетов |  |  |
|  | а) первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат (за исключением кандидата, отказавшегося от создания избирательного фонда в соответствии с п.1 ст.44 Закона Красноярского края от 02.10.2003г. № 8-1411), избирательное объединение |
|  | б) итоговый финансовый отчет | Не позднее | 16.10.2015 | Кандидат, избирательное объединение |
| 66 | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в редакции СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 67 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение 3-х дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 68 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидат, избирательное объединение |
| 69 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | С | Кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования, окружных избирательных комиссий |
|  |  | 12.11.2015 |  |
| 70 | Предоставление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |
|  | в ИКМО с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее | 23.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
|  | в ИКМО с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее | 03.10.2015 | Окружные избирательные комиссии |
|  | в представительный орган муниципального образования | Не позднее | 23.10.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Голосование и определение результатов выборов |
| 71 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее | 23.08.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 72 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей комиссии, уничтожении лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 73 | Передача избирательных бюллетеней в непосредственно нижестоящие избирательные комиссии по акту на основании решения о распределении бюллетеней | В сроки, установленные комиссией | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74 | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям: | Не позднее | 11.09.2015 |  |
|  | в том числе для целей досрочного голосования | Не позднее | 07.09.2015 |  |
|  | в том числе для целей досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не позднее чем за 1 день до дня голосования |  |
| 75 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее | 02.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Досрочное голосование |  | С |  | по |  |
|  | в помещении ИКМО |  | 02.09.2015 |  | 08.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | в помещении участковых комиссий | Не ранее | 09.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Передача в участковые избирательные комиссии списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей, конвертамис бюллетенями досрочно проголосовавших | Не позднее | 12.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений в том числе) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосоватья вне помещения для голосования | 03.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Голосование | С 8.00 |  | до 20.00 | Лица, обладающие активным избирательным правом |
|  |  | 13.09.2015 |  |
| 80 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания участковой комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 82 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в п.3 ст. 21 Закона Кк "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 83 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий |  |
|  | в ИКМО (по по общетерриториальному, одному многомандатному избирательному округу) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | в окружную избирательную комиссию (по одномандатным, нескольким многомандатным избирательным округам) |  |  |
| 84 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов |  |  |
|  | Главы | После суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования участковых комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | по избирательным округам |  | Окружные избирательные комиссии |
| 85 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному главой, депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 86 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от оязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный сргок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дненвый срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, выборным должностным лицом |
| 87 | Определение общих результатов выборов | Не позднее | 17.09.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 88 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 89 | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования, избранного главы муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы (депутата) |  |
| 90 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученным каждым из кандидатов | Не позднее | 14.10.2015 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 91 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  |  | 14.11.2015 |  |