**АДМИНИСТРАЦИЯ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017 г. с.Имисское № 4-п

О проведении эвакуации жителей и сельскохозяйственных животных в случае угрозы затопления во время паводка 2017 года

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 8 п. 1 ст. 7 Устава Имисского сельсовета, для быстрого и организованного проведения эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в случае угрозы затопления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по организации и проведению эвакуации в случае угрозы затопления согласно приложению 1;
2. Утвердить план мероприятий по эвакуации жителей и сельскохозяйственных животных на время весеннего паводка согласно приложению 2;
3. Заместителю главы (Корытко Н.Б.) уточнить план (карту) возможного подтопления населенных пунктов ( по факту наибольшего подтопления за предыдущие годы), список объектов экономики, социально значимых объектов, жилых домов и граждан, попадающих в зону подтопления, в том числе граждан, нуждающихся в посторонней помощи в случае эвакуации;
4. Администрации сельсовета заключить договоры с ЗАО «Имисское», индивидуальными предпринимателями по обеспечению в случае эвакуации необходимыми материальными ресурсами, ГСМ, продуктами питания.

5. Постановление администрации Имисского сельсовета от 11.02.2015 №2-п «О проведении эвакуации жителей и сельскохозяйственных животных в случае угрозы затопления во время паводка на р.Кизир» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Имисские зори».

Глава сельсовета А.А.Зоткин

Приложение 1

к постановлению администрации

от 10.02.2017 г №4-п.

**КОМИССИЯ**

**по организации и проведению эвакуации**

**населения и сельскохозяйственных животных**

**Председатель комиссии** Н.Б. Корытко, заместитель главы администрации

**Заместитель председателя комиссии** А.А. Зоткин, глава сельсовета

**Секретарь комиссии** Е.А.Черникова, специалист I категории

**Члены комиссии:**

А.В.Юрковец - генеральный директор ЗАО «Имисское» (по согласованию)

М.С.Ложеницин - главный инженер ЗАО «Имисское» (по согласованию)

С.А.Пергаев - управляющий отделением ЗАО «Имисское) (по согласованию)

П.П.Пачин - депутат сельского Совета депутатов (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

от 10.02.2017 г №4-п

ПЛАН

мероприятий по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в с.Имисское и д.Жербатиха в случае угрозы затопления.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Время принятия решения  время на проведение мероприятия | Ответственные |
| 1 | Определение мест размещения пунктов эвакуации | до 01 марта | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 2 | Определение личного состава СЭП | до 10 апреля | зам. главы Н.Б.Корытко |
| 3 | Разработка сметы на проведение эвакуации, комплектование СЭП | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 4 | Уточнение плана (карты) возможного подтопления населенных пунктов | до 01 апреля | зам. главы Н.Б.Корытко |
| 5 | Уточнение списка объектов экономики, социально значимых объектов, жилых домов и граждан, попадающих в зону подтопления, в том числе граждан, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации | до 01 апреля | зам. главы Н.Б.Корытко |
| 6 | Разработка маршрутов эвакуации, схемы движения | до 01 апреля | зам. главы Н.Б.Корытко |
| 7 | Заключение договоров с ЗАО «Имисское» на выделение ГСМ, кормов для сельскохозяйственных животных, услуг авто и тракторного парка при проведении эвакуации | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 8 | Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями на поставку необходимых продуктов питания для СЭП | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 9 | Установка телефонов в эвакуационных пунктах | до 01 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 10 | Определение сигнала к началу эвакуации | до 10 апреля | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 11 | Проведение разъяснительной работы среди населения путем проведения собраний граждан, вручения памяток | до 01 мая | зам. главы МО Н.Б.Корытко |
| 12 | Определить состав мобильной бригады лодочников по оказанию спасательных работ и помощи при эвакуации | до 01 мая | глава сельсовета А.А.Зоткин |
| 13 | Подготовка необходимых документов, денежных средств, минимальных грузов к эвакуации | Начала паводкового периода | Руководители учреждений, граждане |
| 14 | Принятие решения об эвакуации | Угроза затопления | Председатель КЧС и ПБ |
| 15 | Оповещение жителей об эвакуации | Время принятия решения + 1 час | специалист администрации |
| 16 | Начало эвакуации, прибытие, размещение людей на сборных эвакуационных пунктах | Угроза затопления + 1 час. | Руководители СЭП |
| 17 | Эвакуация сельскохозяйственных животных | Угроза затопления + 2 час. | Руководители ЗАО «Имисское»  Жители села |
| 18 | Защита населения, животных в местах эвакуации | Период затопления | Руководители с/х учреждений  Жители села |
| 19 | Уход за животными | Период затопления | Руководители с/х учреждений  Жители села |